## RESUMO OBRAS E PROJETOS (hidden)
| OBRA LIBERADA | 37
| LOTES EM ALERTA | 1
| MORADORES / LOCATÁRIOS | 167
| LIBERADO MURO/TERRAPLANAGEM | 0
| PROJETO EM ANÁLISE | 17
| OBRA LIBERADA E NÃO INICIADA | 1 |  | 38
| OBRA FINALIZADA | 7
TOTAL |  | 230 |  | 174
| LOTES VAZIOS | 119 | 349
| TOTAL | 349

## Quadra e Lote VERSUS Endereço (hidden)
QUADRA | LOTE | STATUS | Endereço | Numero
A2 | 1 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 284
A2 | 2 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 274
A2 | 3 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 264
A2 | 4
A2 | 5 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 244
A2 | 6
A2 | 7
A2 | 8 | EM ANÁLISE
A2 | 9 | EM ANÁLISE
A2 | 10 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 194
A2 | 11 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 184
B2 | 8 | MORADOR | Avenida Vicente Carlos Corrá | 85 | será corrigido pelo proprietário
B2 | 9
B2 | 10 | MORADOR | Avenida Vicente Carlos Corrá | 125
B2 | 11 | EM ANÁLISE
D2 | 9 | OBRA PARALISADA | Rua Joel Faria | 40
D2 | 10 | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK | Rua Joel Faria | 10
D2 | 11 | EM ANÁLISE | Avenida Vicente Carlos Corrá | 124
D2 | 12 | EM ANÁLISE
E2 | 1 | MORADOR | Rua Joel Faria | 140
E2 | 2 | OBRA PARALISADA
E2 | 3 | OBRA LIBERADA
E2 | 4
E2 | 5 | EM ANÁLISE
E2 | 6
E2 | 7 | MORADOR | Rua Joel Faria | 210
E2 | 8 | MORADOR | Rua Joel Faria | 220
E2 | 9 | MORADOR | Rua Joel Faria | 230
E2 | 10 | MORADOR | Rua Joel Faria | 240
E2 | 11 | MORADOR | Rua Joel Faria | 250
E2 | 12 | MORADOR | Rua Joel Faria | 260
E2 | 13 | MORADOR | Rua Joel Faria | 270
E2 | 14
E2 | 15 | MORADOR | Rua Joel Faria | 290
E2 | 16 | MORADOR | Rua Joel Faria | 300
E2 | 17
F2 | 1 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 15
F2 | 2 | OBRA LIBERADA
F2 | 3
F2 | 4
F2 | 5
F2 | 6
F2 | 7 | OBRA LIBERADA
F2 | 8 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 85
F2 | 9 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 95
F2 | 10 | EM ANÁLISE
F2 | 11 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 115
F2 | 12
F2 | 13 | OBRA LIBERADA
F2 | 14 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 145
F2 | 15 | MORADOR
F2 | 16
F2 | 17 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 205
F2 | 18
F2 | 19 | OBRA LIBERADA | Rua Milton Fernandes de Arruda | 225
F2 | 20
F2 | 21 | OBRA LIBERADA | Rua Milton Fernandes de Arruda | 245
F2 | 22 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 255
F2 | 23 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 265
F2 | 24 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 275
F2 | 25 | OBRA LIBERADA | Rua Milton Fernandes de Arruda | 285
F2 | 26
F2 | 27
F2 | 28 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 315
G2 | 1 | CASA EM REFORMA | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 143
G2 | 2 | OBRA LIBERADA | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 133
G2 | 3 | OBRA FINALIZADA | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 123
G2 | 4
G2 | 5
G2 | 6 | MORADOR | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 93
G2 | 7 | EM ANÁLISE
G2 | 8 | MORADOR | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 73
G2 | 9 | MORADOR | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 63
G2 | 10 | MORADOR | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 53
G2 | 11
G2 | 12 | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 33
G2 | 13
G2 | 14
G2 | 15 | OBRA LIBERADA | Rua Joel Faria | 221
G2 | 16
G2 | 17
G2 | 18 | MORADOR | Rua Joel Faria | 191
G2 | 19
G2 | 20 | OBRA LIBERADA | Rua Joel Faria | 171
G2 | 21 | MORADOR | Rua Joel Faria | 161
G2 | 22 | OBRA LIBERADA | Rua Joel Faria | 151
G2 | 23 | OBRA LIBERADA | Rua Joel Faria | 141
G2 | 24 | MORADOR | Rua Joel Faria | 131
G2 | 25 | MORADOR | Rua Joel Faria | 121
G2 | 26 | MORADOR | Rua Joel Faria | 91
H2 | 1 | MORADOR | Rua Elias Pereira Rodrigues | 86
H2 | 2 | MORADOR | Rua Joel Faria | 411
H2 | 3 | MORADOR | Rua Joel Faria | 401
H2 | 4 | OBRA LIBERADA
H2 | 5
H2 | 6 | MORADOR | Rua Joel Faria | 391
H2 | 7 | MORADOR | Rua Joel Faria | 361
H2 | 8 | MORADOR | Rua Joel Faria | 351
H2 | 9
H2 | 10 | OBRA LIBERADA | Rua Joel Faria | 224
H2 | 11 | MORADOR | Rua Elias Pereira Rodrigues | 26
H2 | 12 | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK | Rua Elias Pereira Rodrigues | 36
H2 | 13 | OBRA LIBERADA NÃO INICIADA | Rua Elias Pereira Rodrigues | 46
H2 | 14 | MORADOR | Rua Elias Pereira Rodrigues | 56
H2 | 15 | MORADOR | Rua Elias Pereira Rodrigues | 66
H2 | 16 | MORADOR | Rua Elias Pereira Rodrigues | 76
I2 | 1
I2 | 2 | MORADOR | Rua Joel Faria | 350
I2 | 3 | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK | Rua Joel Faria | 360
I2 | 4 | MORADOR | Rua Joel Faria | 370
I2 | 5 | EM ANÁLISE | Rua Joel Faria | 380
I2 | 6 | MORADOR | Rua Joel Faria | 390
I2 | 7 | MORADOR | Rua Joel Faria | 400
I2 | 8 | MORADOR | Rua Joel Faria | 410
I2 | 9 | MORADOR | Rua Joel Faria | 420
J2 | 1 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 312
J2 | 2
J2 | 3 | LIBERADO MURO E TERRAPLANAGEM
J2 | 4 | EM ANÁLISE
J2 | 5 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 272
J2 | 6 | OBRA LIBERADA
J2 | 7 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 252
J2 | 8 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 242
J2 | 9 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 232
J2 | 10
J2 | 11 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 212
J2 | 12
J2 | 13
J2 | 14 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 182
J2 | 15 | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK | Rua José Benedito da Silva | 144
J2 | 16 | OBRA LIBERADA
J2 | 17
J2 | 18 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 114
J2 | 19
J2 | 20 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 94
J2 | 21 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 84
J2 | 22
J2 | 23 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 64
J2 | 24 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 54
J2 | 25 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 44
J2 | 26 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 34
J2 | 27 | MORADOR | Rua Milton Fernandes de Arruda | 24
J2 | 28 | MORADOR | Rua João Bosco de Oliveira | 21
K2 | 1 | MORADOR | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos | 66
K2 | 2 | MORADOR | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos | 76
K2 | 3 | OBRA PARALISADA
K2 | 4 | OBRA LIBERADA
K2 | 5 | OBRA LIBERADA E NÃO INICIADA | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos | 106
K2 | 6
K2 | 7 | OBRA LIBERADA
K2 | 8 | OBRA FINALIZADA | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos | 136
K2 | 9
K2 | 10
K2 | 11 | MORADOR | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos | 166
K2 | 12
K2 | 13 | MORADOR | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos | 186
K2 | 14 | MORADOR | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 24
K2 | 15 | OBRA LIBERADA NÃO INICIADA | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 34
K2 | 16 | MORADOR | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 44
K2 | 17 | EM ANALISE
K2 | 18 | MORADOR | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 64
K2 | 19 | MORADOR | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 74
K2 | 20 | OBRA PARALISADA | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 84
K2 | 21
K2 | 22 | MORADOR | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 104
K2 | 23 | MORADOR | Rua Zenaide dos Santos Moreira | 114
K2 | 24 | OBRA LIBERADA
K2 | 25
K2 | 26
L2 | 1
L2 | 2 | OBRA LIBERADA
L2 | 3 | OBRA LIBERADA
L2 | 4 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 273
L2 | 5 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 263
L2 | 6 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 253
L2 | 7
L2 | 8 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 233
L2 | 9 | OBRA LIBERADA
L2 | 10 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 213
L2 | 11 | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK | Rua José Benedito da Silva | 203
L2 | 12 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 193
L2 | 13
L2 | 14 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 133
L2 | 15 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 123
L2 | 16 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 113
L2 | 17
L2 | 18
L2 | 19
L2 | 20
L2 | 21 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 63
L2 | 22 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 53
L2 | 23 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 43
L2 | 24 | OBRA LIBERADA | Rua José Benedito da Silva | 33
L2 | 25
L2 | 26 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 26
M2 | 1 | OBRA LIBERADA
M2 | 2 | OBRA LIBERADA | Rua José Benedito da Silva | 22
M2 | 3
M2 | 4 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 42
M2 | 5 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 52
M2 | 6 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 62
M2 | 7
M2 | 8 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 82
M2 | 9 | MORADOR | Rua José Benedito da Silva | 92
M2 | 10 | LIBERADO MURO E TERRAPLANAGEM
M2 | 11
M2 | 12 | LOTE EM ALERTA | Rua José Benedito da Silva | 122
M2 | 13
M2 | 14 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 141
M2 | 15 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 141
M2 | 16
M2 | 17
M2 | 18 | OBRA LIBERADA
M2 | 19 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 101
M2 | 20 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 91
M2 | 21 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 81
M2 | 22 | EM ANÁLISE
M2 | 23 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 61
M2 | 24 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 51
M2 | 25 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 41
M2 | 26 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 31
M2 | 27 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 21
M2 | 28 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 11
N2 | 1
N2 | 2 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 20
N2 | 3
N2 | 4
N2 | 5
N2 | 6 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 60
N2 | 7
N2 | 8 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 80
N2 | 9 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 90
N2 | 10 | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK
N2 | 11 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 110
N2 | 12 | EM ANÁLISE
N2 | 13 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 130
N2 | 14 | EM ANÁLISE | Rua Antonio Batista da Silva | 140
N2 | 15 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 170
N2 | 16 | EM ANÁLISE
N2 | 17
N2 | 18 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 200
N2 | 19 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 210
N2 | 20
N2 | 21 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 230
N2 | 22
N2 | 23 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 250
N2 | 24 | MORADOR | Rua Antonio Batista da Silva | 260
P2 | 1 | OBRA LIBERADA
P2 | 2
P2 | 3 | MORADOR | RUA MARIA MADALENA PEREIRA AMORIM | 175
P2 | 4 | MORADOR | RUA MARIA MADALENA PEREIRA AMORIM | 185
P2 | 5 | MORADOR | RUA MARIA MADALENA PEREIRA AMORIM | 195
P2 | 6 | MORADOR | RUA MARIA MADALENA PEREIRA AMORIM | 205
P2 | 7 | EM ANÁLISE
P2 | 8 | MORADOR | RUA MARIA MADALENA PEREIRA AMORIM | 225
P2 | 9
P2 | 10
P2 | 11
P2 | 12 | EM ANÁLISE
P2 | 13
P2 | 14 | MORADOR | RUA MARIA MADALENA PEREIRA AMORIM | 30
P2 | 15 | MORADOR | RUA MARIA MADALENA PEREIRA AMORIM | 30
P2 | 16
Q2 | 1 | OBRA LIBERADA
Q2 | 2
Q2 | 3 | MORADOR | Avenida Vicente Carlos Corrá | 164
Q2 | 4 | MORADOR | Avenida Vicente Carlos Corrá | 174
Q2 | 5
Q2 | 6 | OBRA PARALISADA | Avenida Vicente Carlos Corrá | 194
Q2 | 7 | MORADOR
Q2 | 8 | MORADOR | Rua Geraldo Alves do Santos | 55
Q2 | 9 | OBRA FINALIZADA | Rua Geraldo Alves do Santos | 45
Q2 | 10 | MORADOR | Rua Geraldo Alves do Santos | 35
Q2 | 11 | MORADOR | Rua Geraldo Alves do Santos | 25
Q2 | 12 | MORADOR
R2 | 1 | MORADOR | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos | 163
R2 | 2 | MORADOR | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 11
R2 | 3
R2 | 4 | MORADOR | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 31
R2 | 5 | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 41
R2 | 6 | OBRA FINALIZADA | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 51
R2 | 7 | MORADOR | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 61
R2 | 8 | OBRA LIBERADA
R2 | 9 | OBRA LIBERADA | Rua Geraldo Alves dos Santos | 74
R2 | 10
R2 | 11 | OBRA LIBERADA
R2 | 12 | OBRA LIBERADA | Rua Geraldo Alves dos Santos | 44
R2 | 13
R2 | 14 | MORADOR | Rua Geraldo Alves dos Santos | 24
S2 | 1 |  | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 10
S2 | 2 | OBRA LIBERADA
S2 | 3
S2 | 4 | OBRA FINALIZADA | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 150
S2 | 5 | MORADOR | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 140
S2 | 6 | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 130
S2 | 7 | OBRA LIBERADA
S2 | 8
S2 | 9 | OBRA LIBERADA | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 100
S2 | 10 | MORADOR | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 70
S2 | 11 | MORADOR | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 60
S2 | 12 | MORADOR | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 50
S2 | 13 | MORADOR | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 40
S2 | 14
S2 | 15
T2 | 1 | MORADOR | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 161
T2 | 2
T2 | 3 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 31
T2 | 4 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 41
T2 | 5 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 53
T2 | 6 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 63
T2 | 7
T2 | 8
T2 | 9 | OBRA FINALIZADA | Rua Luis Barbeiran | 93
T2 | 10 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 103
T2 | 11 | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 121
T2 | 12 | MORADOR | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 133
T2 | 13 | MORADOR | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 141
T2 | 14 | OBRA PARALISADA | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | ???
T2 | 15 | OBRA LIBERADA
T2 | 16 | OBRA LIBERADA | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | 171
T2 | 17 | MORADOR
T2 | 18 | EM ANALISE
U2 | 1 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 14
U2 | 2 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 204
U2 | 3 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 194
U2 | 4 | OBRA LIBERADA
U2 | 5
U2 | 6
U2 | 7 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 154
U2 | 8 | OBRA FINALIZADA | Rua Luis Barbeiran | 144
U2 | 9
U2 | 10
U2 | 11 | EM ANÁLISE
U2 | 12 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 94
U2 | 13 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 84
U2 | 14
U2 | 15 | EM ANALISE
U2 | 16 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 54
U2 | 17 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 44
U2 | 18 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 34
U2 | 19 | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK | Rua Luis Barbeiran | 24
V2 | 1 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 440
V2 | 2 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 203
V2 | 3 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 460
V2 | 4 | EM ANALISE
V2 | 5
V2 | 6 | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK | Rua Luis Barbeiran | 163
V2 | 7 | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK | Rua Luis Barbeiran | 153
V2 | 8 | MORADOR | Rua Luis Barbeiran | 510

## CONTROLE DE OBRAS E PROJETOS
10
CONTROLE E GESTÃO - OBRAS E PROJETOS
QUADRA | LOTE | M2 | ENDEREÇO | PROPRIETÁRIO | ARQUITETO / ENGENHEIRO | STATUS | LOTE APOIO | DATA DE LIBERAÇÃO DA OBRA | VISTORIA PÓS OBRA | LIBERADO PARA MUDANÇA? | DATA DA MUDANÇA | OBSERVAÇÕES
A2 | 1 | 300 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 284 | CAMILA STEFANELI M. DE MORAES | Arquiteto FABIO LUIZ SURIAN | MORADOR |  | 2021-02-08 |  |  |  | CASA CONCLUÍDA
A2 | 2 | 275 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 274 | Amanda Yumi Okamoto | Arquiteto ALEX PAIVA | MORADOR |  | 2022-09-22 | 2024-04-24 | SIM | 2024-04-24 | Vistoria realizada em 24/04/2024. CASA LIBERADA PARA MUDANÇA.
A2 | 3 | 275 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 264 | Donizete Moreira | Arquiteto Helder Santos | MORADOR |  | 2024-06-26 | 2025-12-12 | SIM |  | Obra liberada em 26/06/2024 Residencia liberada para mudança. Realizou o plantio da grama no fundo do lote e fez a limpeza e entrega do lote de apoio. 26/01/2026
A2 | 4 | 275 |  | Diego Antonio de Oliveira Hasmann
A2 | 5 | 275 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 244 | GUSTAVO MORENO VIEIRA | Arquiteta GISELLE CHIAVEGATTO / Engenheiro BRIAN OLIVEIRA | MORADOR | A2/4, A2/6 | 2020-12-01 |  |  |  | ACABAMENTO MURO + MURO ERRADO FRENTE
A2 | 6 | 275 |  | Giovane Moreira da Silva
A2 | 7 | 275 |  | Guilherme Augusto Magalhães
A2 | 8 | 275 |  |  |  | EM ANÁLISE
A2 | 9 | 279.94 |  | FELIPE DE AZEVEDO PINTO SECUNHO | Arquiteta CAROLINE C.P.S. SECUNHO | EM ANÁLISE
A2 | 10 | 266.08 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 194 | UELDER MARTINS DA SILVA | Engenheiro RICARDO MOREIRA OLIVEIRA | MORADOR |  | 2022-02-10 | 2023-10-25 | SIM |  | Vistoria realizada em 25/10/23. CASA LIBERADA PARA MUDANÇA.
A2 | 11 | 266.06 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 184 | LUCAS PASCOAL FERREIRA (RODRIGO) | Engenheira POLIANA | MORADOR |  | 2023-01-04 | 2024-09-04 | SIM |  | Vistoria realizada em 04/09/2024. CASA LIBERADA PARA MUDANÇA.
B2 | 8 | 308 | Avenida Vicente Carlos Corrá, 85 | CARLOS ANTONIO DIAS PEREIRA | Arquiteta KARINA YAMANE / Engenheiro BERNARDO | MORADOR |  | 2023-07-05 | 2024-10-11 | SIM |  | Vistoria realizada em 11/10/2024. CASA LIBERADA PARA MUDANÇA.
B2 | 9 | 308 |  | Debora Costa Marques de Morais |  |  | J2/28
B2 | 10 | 288.39 | Avenida Vicente Carlos Corrá, 125 | FABRÍCIO LIMA MIGLIORINI | Arquiteto RAFAEL FLORIANO / Engenheira POLIANA FRIGI | MORADOR | B2/11 | 2024-02-02 | 2026-01-12 | SIM |  | OBRA LIBERADA EM 02/02/2024 Email de autorização do lote de apoio enviado dia 23/04/24 Vistoria pós obra realizada dia 12/01/2026. Residencia liberada para mudança.
B2 | 11 | 287.26 |  | ADEILTON | Arquiteto CARLOS VIDAL | EM ANÁLISE
D2 | 9 | 308 | Rua Joel Faria, 40 | LUCIANA DE ALMEIDA PEREIRA ROSO | Arquiteta FABIANA ARAÚJO DOS SANTOS SILVÉRIO | OBRA PARALISADA |  | 2021-09-30 |  |  |  | Obra paralisada. Entrar em contato com diretoria técnica para atualizar documentação.
D2 | 10 | 308 | Rua Joel Faria, 10 | ADRIANO JEFERSON DOS REIS | Arquiteta LARISSA CAMPOS | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK |  | 2023-05-24 | 2024-09-04 | SIM |  | Vistoria realizada em 04/09/2024. Residência liberada para mudança. Sem pendências.
D2 | 11 | 297.83 | Avenida Vicente Carlos Corrá, 124 | José Idelusde Pereira |  | EM ANÁLISE
D2 | 12 | 298.96 |  | DANIELLE FERNANDA DOS SANTOS | Arquiteto LUCAS DINIZ | EM ANÁLISE
E2 | 1 | 300 | Rua Joel Faria, 140 | EDUARDO RIBEIRO MARTINES | Arquiteto MARCELO JOSÉ OHIRA | MORADOR |  |  | 2024-02-21 | SIM |  | Vistoria realizada dia 21/02/2024. Residência liberada para mudança, porem com pendências.
E2 | 2 | 275 |  | JEFFERSON DE CASSIA RODRIGUES | Arquiteta LUCIANNE BERNARDES SILVA | OBRA PARALISADA | [5 empty] | Processo de análise paralisado. Sem aprovação na Prefeitura. Atualizar documentos.
E2 | 3 | 275 | Rua Joel Faria, 170 | JOSÉ ALCEU TEIXEIRA | Arquiteta ISABELLA HELLEN | OBRA LIBERADA |  | 2026-04-17 |  |  |  | Obra liberada em 17/04/2026
E2 | 4 | 275 |  | Paulo Adenilson Francisco
E2 | 5 | 275 |  | ROQUE DE JESUS OLIVEIRA | Arquiteta MARA DA SILVA | EM ANÁLISE
E2 | 6 | 275 |  | Daniel Hilario
E2 | 7 | 275 | Rua Joel Faria, 210 | Jocasta / Leonardo Demartini | Engenheiro BRIAN | MORADOR |  |  | 2026-07-10 | SIM | 2026-07-11 | Residencia liberada para mudança.
E2 | 8 | 275 | Rua Joel Faria, 220 | LAURO PEREIRA VIANA | Arquiteta ADRIANA PAULA VIEIRA MARCONDES MORAIS | MORADOR | E2/7, E2/9 | 2021-01-15
E2 | 9 | 275 | Rua Joel Faria, 230 | LUIZ COSTA NETO | Engenheiro FABIO PARRA CUSTODIO | MORADOR | E2/10 | 2022-02-24 | 2023-12-20 | SIM |  | Vistoria realizada dia 20/12/2023. Residência liberada para mudança, porem com pendências. Nova vistoria será realizada dia 03/01/2024.
E2 | 10 | 275 | Rua Joel Faria, 240 | NEUARI ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA | Arquiteto WALDRO VERAS | MORADOR |  | 2023-12-27 | 2025-06-13 | SIM |  | Vistoria realizada em 13.06.2025. Residência liberada para mudança, porem com pendências.
E2 | 11 | 275 | Rua Joel Faria, 250 | DIEGO BLAIR DA SILVA | Engenheiro ANTONIO MARCOS COELHO LUNARDI | MORADOR | E2/12 | 2022-01-06 | 2023-12-27 | SIM |  | Vistoria realizada dia 27/12/2023. Residência liberada para mudança, porem com pendências.
E2 | 12 | 275 | Rua Joel Faria, 260 | Edson da Silva Barbosa | Arquiteta LUCIANNY BERNARDES SILVA / Engenheiro CELIO | MORADOR |  | 2024-05-15 | 2025-07-04 | SIM |  | Eng. Célio emitiu ART de execução. Proprietário vai entrar em contato com Arq. Luciane Bernardes para tentar revisar o projeto. Projeto foi revisado pela arquieta e Alvará foi atualizado na prefeitura. Obra liberada em 15/05/2024. Vistoria final de obra realizada em 04.07.2025. RESIDENCIA LIBERADA PARA MUDANÇA.
E2 | 13 | 275 | Rua Joel Faria, 270 | JULIANA CARDOSO BARBOSA | Arquiteto JULIO CESAR CARDOSO BARBOSA | MORADOR |  | 2021-01-14
E2 | 14 | 275 |  | Alvaro de Lima Martins | [7 empty] | LOTE APOIO DO E15
E2 | 15 | 275 | Rua Joel Faria, 290 | ITÁLO TEIXEIRA DOS SANTOS | Arquiteta DANIELE QUADRA E ENG. BRUNO MESQUITA | MORADOR |  | 2021-01-26 |  |  |  | LIMPEZA LOTE DE APOIO, FALTA PINTURA EXTERNA
E2 | 16 | 287.34 | Rua Joel Faria, 300 | GUILHERME CUNHA FERNANDES | Arquiteto ALEX PAIVA E SILVA | MORADOR |  | 2022-11-16 | 2024-05-15 | SIM |  | Vistoria realizada dia 15/05/2024. Residência liberada para mudança.
E2 | 17 | 480.87 |  | Adair Benedito de Carvalho
F2 | 1 | 286.68 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 15 | FABRÍCIO LUIZ SILVEIRA | JOSÉ BENEDITO FERNANDES FARIA | MORADOR |  | 2024-09-10 | 2025-10-31 | SIM |  | Vistoria realizada dia 31/10/25. Residencia liberada para mudança, porem, com algumas pendencias que serão monitoradas.
F2 | 2 | 252 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 25 | ELEN CRISTINA DE PAULA MARTINS / Ivanilton da Silva Lopes | Arquiteta LETICIA BICUDO | OBRA LIBERADA | F2/3 | 2025-09-11 |  |  |  | Projeto analisado em 13.06.2025- Análise Aprovada Em vistoria dia 05/09/2025 foi identificado que iniciaram a obra sem liberação. Arquiteta e Responsavel pela obra estão cientes que devem enviar a documentação completa, incluindo alvará da Prefeitura, para que possamos realizar a liberação da obra. A marcação do terreno está autorizado continuar, mas se prosseguirem com a obra sem autorização será emitido notificação. OBRA LIBERADA EM 11/09/2025
F2 | 3 | 252 |  | Rosaria da Silva Rodrigues - EPP
F2 | 4 | 252 |  | Adriana Maria de Oliveira
F2 | 5 | 252 |  | Daniel Antunes dos Santos
F2 | 6 | 252 |  | Fátima Maria Gomes Mota
F2 | 7 | 252 |  | DANIEL BASTOS DE SIQUEIRA | Arquiteto OHIRA | OBRA LIBERADA |  | 2024-12-13
F2 | 8 | 252 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 85 | Vandir Gomes de Lima | Arquiteto MARCELO JOSÉ OHIRA | MORADOR | F2/9 | 2022-11-16 | 2025-10-15 | SIM | 2026-03-30 | Vistoria realizada em 15/10/2025. Residencia liberada para mudança.
F2 | 9 | 252 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 95 | MARIANA MACIAS DIAS | Arquiteta DENISE SANCHES | MORADOR |  |  | 2025-10-03 | SIM | 2025-10-13 | Vistoria realizada dia 03/10/2025 Residência liberada para mudança, porem com algumas pendencias a serem concluidas. Mudança concluida em 13/10/2025.
F2 | 10 | 252 |  | Raphael Karan Tomaz | Arquiteto THIAGO ALBERGONI | EM ANÁLISE
F2 | 11 | 252 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 115 | DOUGLAS DE SOUZA | Arquiteto FABIO LUIZ SURIAN | MORADOR |  | 2021-10-20 |  |  | 2022-10-01
F2 | 12 | 252 |  | Bruno Pedroni Santoiemma / Filippo Santoiemma
F2 | 13 | 294 |  | EMERSON THIAGO DOS SANTOS (PERMUTA LUIS GUSTAVO MORAIS) | Engenheiro PEDRO DUQUE | OBRA LIBERADA
F2 | 14 | 321.19 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 145 | RICARDO LEITE FILHO | Arquiteto LUCAS DINIZ DE PAULA / Engenheiro THIAGO GUIMARÃES | MORADOR |  | 2021-01-28 | 2023-07-26 | SIM |  | Vistoria realizada em 26/07/23. CASA LIBERADA PARA MUDANÇA.
F2 | 15 | 292 |  | Edna Cristina Pereira Bonifazi | Arquiteto ALEX PAIVA | MORADOR |  | 2024-12-20 |  |  |  | Liberado muro e terraplanagem em 04/12/2024 Obra liberada em 20/12/2024
F2 | 16 | 273 |  | Joao Bernardes de Oliveira
F2 | 17 | 252 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 205 | ISABEL PUPO PIRES FERREIRA | Arquiteto SANDRO PASSOS MAIA | MORADOR | F2/18 | 2022-03-09 | 2025-03-07 | SIM |  | Vistoria realizada em 07/03/2025. CASA LIBERADA PARA MUDANÇA.
F2 | 18 | 252 |  | Claudio Roberto Santos Gomes
F2 | 19 | 252 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 225 | Nilton César da Silva | Arquiteto Marcelo Ohira | OBRA LIBERADA |  | 2024-08-28 |  |  |  | OBRA LIBERADA EM 28/08/2024
F2 | 20 | 252 |  | Tatiana Silvia Andrade Dos Santos
F2 | 21 | 252 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 245 | RR Comércio Fabricação de Sorvetes (Rafael Alves Pereira) | Arquiteto Marcelo Ohira | OBRA LIBERADA |  | 2026-05-22 |  |  |  | Analise aprovada em 06/03/2026 Obra liberada em 22/05/2026
F2 | 22 | 252 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 255 | BRUNO DOS SANTOS LIMA | Arquiteto SANDRO PASSOS MAIA | MORADOR | F2/21 | 2021-12-23 | 2023-05-24 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 24.05.2023
F2 | 23 | 252 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 265 | ADRIANO APARECIDO DA SILVA | Arquiteto FABIO GOUVEA E ENG. LUIS GUSTAVO GARCIA | MORADOR |  | 2020-01-20 |  |  |  | MURO DIVISA ERRADO, SEM VAZÃO ÁGUA E MURO ALTO GARAGEM
F2 | 24 | 252 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 275 | GUILHERME FARIA DOS SANTOS | Arquiteta KARINA | MORADOR |  | 2022-11-30
F2 | 25 | 252 | Rua Milton Fernandes de Arruda 285 | Roseni Mendonça dos Santos | Arquiteta MICHELE LIMA DOS REIS | OBRA LIBERADA |  | 2026-03-06 |  |  |  | Projeto analisado em 07/11/2025. Comunique-se: corrigir mureta. Análise aprovada em 28/11/2025, aguardando documentação completa para liberação da obra. Obra liberada em 06/03/2026
F2 | 26 | 252 |  | Daniel Omar Claudel
F2 | 27 | 252 |  | Emerson de Souza Braga
F2 | 28 | 282.77 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 315 | ALEXANDRO DE CASSIO JANEI | Arquiteto SANDRO MAIA | MORADOR |  | 2023-02-15
G2 | 1 | 292.4 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 143 | BRUNO LEITE GONÇALVES | Engenheiro BRUNO MESQUITA / Arquiteta MARIANA KOBAYASHI | CASA EM REFORMA | G2/2 | 2021-02-18 | 2023-01-04 |  |  | Residencia em reforma. 13/02/2026
G2 | 2 | 250 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 133 | REGINALDO APARECIDO RODRIGUES | Arquiteto Gustavo Moura do Nascimento | OBRA LIBERADA |  | 2024-10-18 |  |  |  | Obra liberada em 18.10.2024
G2 | 3 | 260 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 123 | CARLOS ALBERTO BRANDÃO | BONON ARQUITETURA | OBRA FINALIZADA |  | 2023-01-31 |  |  |  | Agendar vistoria.
G2 | 4 | 260 |  | Maria do Carmo Ponchon da S Purcini
G2 | 5 | 260
G2 | 6 | 260 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 93 | RODRIGO DA COSTA SOUZA | A&D ARQUITETURA LUIZ CESAR S. CEMBRANELLI | MORADOR |  | 2023-02-15 |  | SIM |  | Casa sem vistoria, porem, foi acompanhado o periodo de obras e a casa está finalizada.
G2 | 7 | 260 |  | Davi Alves Leme | Arquiteto LUIZ JUNIOR | EM ANÁLISE |  | 2020-08-21 |  |  |  | 26/06/2026 Análise de projeto aprovada. Está em nome de Eloi Dantas dos Santos Junior. Deve revisar no sistema antes da liberação da obra.
G2 | 8 | 260 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 73 | VINICIUS MARTINEZ CAMPOS | Arquiteta FERNANDA PERRONI | MORADOR |  | 2020-07-02
G2 | 9 | 260 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 63 | ROSEMARY FERREIRA DE CARVALHO | Engenheiro JOEL DIAS FERREIRA / Engenheiro RAFALE FELIX | MORADOR |  | 2020-09-30
G2 | 10 | 260 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 53 | ROBERTA TORRES | Engenheira SORAIA GOMES DA SILVA CHUSTER | MORADOR |  | 2024-07-26 | 2026-02-20 | SIM |  | ANÁLISE APROVADA EM 08/05/2024 OBRA LIBERADA DIA 26/07/2024 Vistoria realizada dia 20/02/2026 e tinham pendencias. Dia 25/02/2026 engenheiro enviou fotos da residencia finalizada. Residencia liberada para mudança.
G2 | 11 | 280 |  | Jonathan Samuel Lopez Munaretto
G2 | 12 | 280 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 33 | SECK CONSTRUTORA / KAUE SERDEIRA | Arquiteto ERIC MACEDO PEREIRA | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK |  | 2022-06-01 | 2025-10-31 | SIM |  | Vistoria realizada em 31/10/25. Residencia liberada para mudança.
G2 | 13 | 348.82 |  | Daniele Sodero de Oliveira
G2 | 14 | 323.71 |  | Alexandre Domingues Branco
G2 | 15 | 260 | Rua Joel Faria, 221 | RAFAEL GOMES NEGRÃO | Arquiteto ALEX PAIVA E SILVA | OBRA LIBERADA |  | 2024-05-08 |  |  |  | OBRA LIBERADA DIA 08/05/2024
G2 | 16 | 260 |  | Alessandra Martins Maizini
G2 | 17 | 260 |  | Marília Flavia Piai Ribeiro
G2 | 18 | 260 | Rua Joel Faria, 191 | MAXWELL QUINTINO/VIVIANE F. MOURA QUINTINO | Arquiteto FABIO LUIS SURIAN | MORADOR |  | 2020-12-23 |  |  |  | VERIFICAR ABRIGO DE VIDRO - CAIMENTO CHUVA/CALHA
G2 | 19 | 260 | Rua Joel Faria, 181 | Ricardo Amaral
G2 | 20 | 260 | Rua Joel Faria 171 | I9 BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Arquiteta MARINA FERRER | OBRA LIBERADA | G2/19 | 2025-11-27 |  |  |  | Projeto recebido para análise em 06/05/2025. Documentação completa recebida em 07/11/2025 para analise e liberação da obra. Pendente: Pranchas assinadas e ART topografia. Obra liberada em 27/11/2025.
G2 | 21 | 260 | Rua Joel Faria, 161 | I9 BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA/ DIOGO | Arquiteto JULIO PASSERI NETO | MORADOR |  | 2021-06-25
G2 | 22 | 260 | Rua Joel Faria 151 | Lucianny Bernardes Silva | Arquiteta LUCIANNY BERNARDES | OBRA LIBERADA |  | 2026-05-15 |  |  |  | Analise aprovada em 07/04/2026. Obra liberada em 15/05/2026.
G2 | 23 | 260 | Rua Joel Faria, 141 | CARLOS ROBERTO MUNARETTO | Arquiteta BARBARA (COMPLETAR NOME) | OBRA LIBERADA | G2/22 | 2022-07-06
G2 | 24 | 260 | Rua Joel Faria, 131 | JOSINO FERREIRA LEDO/SONIA LEDO | Arquiteto BRUNO DA SILVA MESQUITA | MORADOR |  | 2019-09-18 |  |  | 2020-05-16
G2 | 25 | 280 | Rua Joel Faria, 121 | LUIZ EDUARDO PEREIRA LOPES | Engenheiro DIEGO MARTINS CASTILHO | MORADOR |  | 2021-12-17 | 2023-05-10 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 10.05.2023
G2 | 26 | 327.51 | Rua Joel Faria, 91 | CESAR AUGUSTO | DIEGO CASTILHO | MORADOR |  | 2022-11-03 | 2025-07-18 | SIM |  | Vistoria realizada dia 18/07/2025 Residência liberada para mudança.
H2 | 1 | 282.2 | Rua Elias Pereira Rodrigues, 86 | DIOGO REINERT | Arquiteto FERNANDO MANZONNI/ Engenheiro BRIAN | MORADOR |  | 2020-10-14
H2 | 2 | 277.3 | Rua Joel Faria, 411 | DOUGLAS PERES | Arquiteto EDUARDO COUTINHO P SILVA | MORADOR | H2/16 | 2022-02-17 | 2023-08-02 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 02.08.2023. Ainda tem pendências.
H2 | 3 | 250 | Rua Joel Faria, 401 | CAMILA PORTO DE DECO | Engenheiro MARCIO DOS SANTOS | MORADOR |  | 2021-03-31
H2 | 4 | 250 |  | Ricardo Cesar Vieira Silva | Arquiteto RAFAEL PIRES | OBRA LIBERADA | H2/5 | 2025-05-30 |  |  |  | Projeto recebido para análise em 28/04/2025. Projeto analisado dia 02/05/2025, Análise aprovada. Documentação recebido por email dia 23.05.2025. Aguardando envio da Declaração da Independencia para fazer a liberação da obra. Obra liberada em 30/05/2025.
H2 | 5 | 250 |  | Helton Charles dos Santos
H2 | 6 | 250 | Rua Joel Faria, 391 | ESTELA LOURENÇO CONDE/ROBERTO CONDE | Engenheiro ANDRÉIA ALFREDO / Arquiteta KATIA KANAZAWA | MORADOR |  | 2019-08-29 |  |  |  | CASA ALUGADA
H2 | 7 | 250 | Rua Joel Faria, 361 | BRUNA RAFAELA AUGUSTA DE OLIVEIRA | Arquiteta NEVÂNIA ALVES A. SANTOS/ Engenheira DEUSA FELIX | MORADOR | H2/8 | 2019-12-04 | 2023-05-31 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 31.05.2023
H2 | 8 | 250 | Rua Joel Faria, 351 | BATISTA SALVADOR PURCINI | Arquiteta DEURILANDIA LIMA GUSMÃO | MORADOR |  | 2022-09-08 | 2025-08-29 | SIM |  | Vistoria realizada dia 29/08/2025 Residência liberada para mudança.
H2 | 9 | 267.5 |  | Alexandre Mauricio Vieira
H2 | 10 | 287.98 | Rua Joel Faria, 224 | JAIR JOSÉ FERREIRA JUNIOR | Arquiteta DANIELA ROMANO DUTRA | OBRA LIBERADA | [5 empty] | Obra liberada em 07.08.2024.
H2 | 11 | 250 | Rua Elias Pereira Rodrigues, 26 | DENISE DE OLIVEIRA | Arquiteta THATIANY | MORADOR | G2/14 | 2022-10-26 | 2024-07-10 | SIM |  | Vistoria realizada dia 10.07.2024. Residência liberada para mudança.
H2 | 12 | 250 | Rua Elias Pereira Rodrigues, 36 | LUIZ EDUARDO PEREIRA LOPES | Engenheiro DIEGO CASTILHO | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK |  | 2024-04-24 | 2025-05-16 | SIM |  | Obra liberada em 24.04.2024. Vistoria realizada em 16.05.2025, falta finalizar limpeza. Residência liberada para mudança.
H2 | 13 | 250 | Rua Elias Pereira Rodrigues, 46 | LUIZ EDUARDO PEREIRA LOPES | DIEGO MARTINS CASTILHO | OBRA LIBERADA NÃO INICIADA |  | 2024-08-28 |  |  |  | Liberado construção de muro e terraplanagem 12/06/2024 Obra liberada 28/08/2024
H2 | 14 | 250 | Rua Elias Pereira Rodrigues, 56 | MARCELO DE AQUINO BORGES /THATIANY | Arquiteta THATIANY | MORADOR |  | 2022-10-04 | 2024-01-10 | SIM |  | Vistoria realizada dia 10.01.2024. Residência liberada para mudança.
H2 | 15 | 250 | Rua Elias Pereira Rodrigues, 66 | MÁRIO APARECIDO DA SILVA | Engenheiro BRIAN OLIVEIRA E SILVA | MORADOR |  | 2022-06-01 | 2024-10-04 | SIM |  | Vistoria realizada em 04/10/2024. Sem pendências. Residência liberada para mudança.
H2 | 16 | 250 | Rua Elias Pereira Rodrigues, 76 | LUIZ EDUARDO PEREIRA LOPES | Arquiteto DIEGO CASTILHO | MORADOR |  | 2022-04-27 | 2023-11-01 | SIM | 2025-02-28 | Vistoria realizada em 01/11/2023. Sem pendências. Residência liberada para mudança. Inquilino se mudou dia 28/02/25
I2 | 1 | 305.45 |  | Ana luisa carvalho
I2 | 2 | 295.58 | Rua Joel Faria, 350 | ROGERIO CESAR DINIZ CAPUCHO | Arquiteto LUCAS DINIZ DE PAULA / Engenheiro GILSON OLIVEIRA | MORADOR |  | 2021-05-13
I2 | 3 | 252 | Rua Joel Faria, 360 | JOÃO ALBERTO NOGUEIRA JUNIOR | Engenheiro JONAS COSMO | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK |  | 2024-06-26 |  |  |  | Análise aprovada em 08/05/2024 Obra liberada em 26/06/2024
I2 | 4 | 252 | Rua Joel Faria, 370 | DOUGLAS PASCOAL SANTOS | Arquiteto ADRIEL PEREIRA DE SOUZA | MORADOR |  | 2019-10-29 |  |  |  | REBOCO E PINTURA DO MURO NÃO FEITA
I2 | 5 | 252 | Rua Joel Faria, 380 | Luiz Filipe Flore Lima / Camila Baptista Flore Lima | Arquiteto MARCELO OHIRA | EM ANÁLISE |  | 2022-10-26 |  |  |  | Primeiro projeto enviado e obra liberada em 26/10/2022. Novo projeto recebido para análise em 04/03/2026. Comunique-se para revisar area construida que está com menos de 120m². 13/03/2026- Projeto analisado novamente. Análise aprovada.
I2 | 6 | 252 | Rua Joel Faria, 390 | SHIRLEY CUNHA DOS SANTOS E CLAYTON PAULO CALIARI | Arquiteta VALERIA COSTA BASSI | MORADOR | I2/7 | 2022-02-17
I2 | 7 | 252 | Rua Joel Faria, 400 | NILTON CESAR DA SILVA | Arquiteta ONA FRANÇOISE | MORADOR |  | 2022-08-24 | 2024-02-14 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 14/02/2024. Proprietária realizou a mudança antes da vistoria.
I2 | 8 | 252 | Rua Joel Faria, 410 | HARLEI ROGÉRIO DA SILVA | Arquiteta JOSIANE CRUZ COSTA GONÇALVES | MORADOR |  | 2023-01-31 | 2023-12-06 | SIM |  | Vistoria realizada dia 06/12/2023. Residência liberada para mudança.
I2 | 9 | 252 | Rua Joel Faria, 420 | HERNANI BEZERRA | Arquiteto LUCAS MARCIANO / Engenheiro ANDRÉ PEREIRA | MORADOR |  | 2021-06-18 | 2023-08-09 | SIM |  | VISTORIA REALIZADA DIA 09/08/23. COM PENDÊNCIAS, ENVIADO PARA ANTIGO PROPRIETÁRIO QUE CONSTRUIU.
J2 | 1 | 340.35 | Rua José Benedito da Silva, 312 | CLAUDIO TADEU BONACCI | Arquiteta GISELLE CHIAVEGATTO / Engenheiro BRIAN | MORADOR | J2/2 | 2021-07-22
J2 | 2 | 250 |  | Gislaine Rocha
J2 | 3 | 250 |  | PAOLA / MARIO | Arquiteta VALERIA COELHO | LIBERADO MURO E TERRAPLANAGEM | J2/2 |  |  |  |  | Em 09/03/2026 equipe da Paola e Eber iniciaram terraplanagem sem autorização do proprietário. Falei com sr Benedito e ele disse que ainda não tinha concluido a venda e não estava ciente dessa movimentação no lote. 02/04/2026 - Liberado muro e terraplanagem mediante recebimento de documentação 26/06/2026 - O projeto recebido para análise está ilegivel. Necessário encaminhar novamente. 10/07/2026 - Projeto analisado novamente, comunique-se enviado. 17/07/2026 - Projeto analisado novamente, análise aprovada.
J2 | 4 | 250 |  | FERNANDA MARIA DE BRITO CUNHA | Arquiteta FERNANDA DIAS DE SOUZA/ Engenheiro DANILO TROMBIM | EM ANÁLISE | [5 empty] | DOCUMENTAÇÃO PARADA DESDE 08/2019
J2 | 5 | 250 | Rua José Benedito da Silva, 272 | ALEXANDRE ANTONIO DIAS | Arquiteto LUCAS MARCIANO / Engenheiro ANDRÉ PEREIRA | MORADOR |  | 2021-06-18 | 2023-06-14 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 14/06.2023. Será avaliado se mureta deverá ser corrigida.
J2 | 6 | 250 | Rua José Benedito da Silva, 262 | CLAUDIO SIMOES DE ARAUJO | Engenheira LOURDES MASSEO | OBRA LIBERADA |  | 2025-07-25 |  |  |  | Projeto analisado em 11.07.2025, enviado Comunique-se. 2ª análise realizada em 25/07/2025- Análise aprovada. Liberação de obra realizada em 25/07/2025
J2 | 7 | 250 | Rua José Benedito da Silva, 252 | ERIVELTON GONÇAVES DE CASTRO | Engenheiro DIEGO MARTINS CASTILHO | MORADOR | J2/6 | 2021-12-16 | 2024-07-03 | SIM |  | Vistoria realizada dia 03/07/2024 Residência liberada para mudança.
J2 | 8 | 250 | Rua José Benedito da Silva, 242 | Helio Constancio Ferreira Junior / Isabela Cristina de Melo Borges | Arquiteta RENATA MONTEIRO | MORADOR |  | 2023-01-04 | 2025-12-04 | SIM | 2025-12-22 | Vistoria realizada dia 04/12/2025. Residencia liberada para mudança.
J2 | 9 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 232 | EZEQUIEL DE SOUZA SILVA E SILVA | Arquiteto RAFAEL FELIX | MORADOR |  | 2021-10-05
J2 | 10 | 260 | Rua José Benedito da Silva | Debora Felix de Oliveira
J2 | 11 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 212 | ISAAC BRAZ DOS SANTOS SILVA | Arquiteto THIAGO DE AZEVEDO SOARES | MORADOR | J2/10 | 2020-08-24 | 2024-07-26 | SIM |  | Vistoria realizada dia 26/07/2024 Residência liberada para mudança sem pendências.
J2 | 12 | 260 | Rua José Benedito da Silva | Marcos Rogerio dos Santos
J2 | 13 | 280 | Rua José Benedito da Silva | Fabrício Gomes Aguiar e Silva
J2 | 14 | 340.7 | Rua José Benedito da Silva, 182 | LEILA BEATRIZ FERREIRA | Arquiteta MARIA JUÇARA BESERRA BARBORA | MORADOR |  | 2021-06-17 | 2025-10-10 | SIM |  | Vistoria realizada dia 10/10/2025 Residência liberada para mudança, porem com algumas pendencias a serem concluidas.
J2 | 15 | 310.35 | Rua José Benedito da Silva, 144 | SANDRO ROGÉRIO DA SILVA | Arquiteto MELORI GUARNIERI M. SOUZA / Engenheiro MARCOS SOARES | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK |  | 2022-10-13 | 2026-08-07 | SIM |  | Residencia liberada para mudança.
J2 | 16 | 260 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 134 | NILTON CÉSAR DA SILVA | Engenheiro Diego Martins Castilho | OBRA LIBERADA |  | 2025-09-12 |  |  |  | Projeto analisado em 08.08.2025. Análise Aprovada, aguardando documentação. Obra liberada em 12/09/2025
J2 | 17 | 260 |  | Francisco Pinto de Magalhaes Junior
J2 | 18 | 260 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 114 | ANA LÚCIA PEREIRA SIMÕES | Arquiteta SOLANGE VIDAL DE MARCHI / Engenheiro SAMUEL ANDRADE | MORADOR | J2/19 | 2022-04-13 | 2023-11-17 | SIM |  | Vistoria realizada dia 17/11/2023. Residência liberada para mudança sem pendências.
J2 | 19 | 260 |  | Johnes Glauber de Almeida
J2 | 20 | 260 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 94 | ALAIN PIERRE GRAVES | Arquiteta ONA FRANÇOISE GRAVES | MORADOR |  | 2021-08-24
J2 | 21 | 250 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 84 | WAGNER GOMES DA COSTA / LIGIA MARIA | Arquiteto ADRIEL PEREIRA DE SOUZA | MORADOR |  | 2021-05-13
J2 | 22 | 250 |  | Rodrigo Aparecido de Lima Vieira
J2 | 23 | 250 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 64 | THATIANY DELA ROSA MONTEIRO BORGES | Arquiteta THATIANY DELA ROSA M. BORGES | MORADOR |  | 2021-09-09 | 2023-01-31 | SIM | 2023-07-05 | Vistoria Final de obra realizada em 31.01.2023. Residência liberada para mudança 05.07.2023.
J2 | 24 | 250 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 54 | Thiago Faria Lorusso | Engenheira SORAIA GOMES DA SILVA CHUSTER | MORADOR |  | 2023-08-02 | 2025-07-18 | SIM | 2026-03-13 | Liberado Muro e terraplanagem em 02/06/2023 Obra liberada em 02/08/2023 Vistoria realizada dia 18/07/2025 Residência liberada para mudança.
J2 | 25 | 250 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 44 | BRUNA CRISTINE GOUVEA E BRYAN | Engenheiro VALDENIR ALVES DE FARIA | MORADOR |  | 2021-01-22
J2 | 26 | 250 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 34 | WELLINGTON SPERANDIO SILVA | Engenheiro LEONARDO FORMIGONOL SILVEIRA LIMA | MORADOR | F2/4 | 2021-11-26
J2 | 27 | 250 | Rua Milton Fernandes de Arruda, 24 | PAULO SERGIO BEZERRA | Arquiteta LUCIANNY BERNARDES | MORADOR | J2/2 | 2021-05-13
J2 | 28 | 359.18 | Rua João Bosco de Oliveira, 21 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA DO CARMO | Arquiteta ANA PAULA MENDES PEREIRA | MORADOR | B2/8 | 2021-11-25 | 2023-09-08 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 08.09.2023 Residência liberada para mudança.
K2 | 1 | 327.03 | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos, 66 | VALDIR RODRIGUES DE SOUZA | Arquiteta LARA LOPES DA COSTA AMADO | MORADOR | K2/26 | 2022-11-16
K2 | 2 | 270 | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos, 76 | JOÃO BATISTA BATISTA BISCHOFF DO AMARAL | Arquiteto ERIC MACEDO PEREIRA | MORADOR |  |  | 2024-06-12 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 12/06/2024. Residência liberada para mudança.
K2 | 3 | 250 |  | JOSÉ PEREIRA FILHO |  | OBRA PARALISADA | [5 empty] | Antigo proprietário construiu muro mas não tem liberação. Obra fechada com tapume.
K2 | 4 | 250 | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos 96 | Patrícia Pinheiro da Silva | CARLOS VIDAL | OBRA LIBERADA |  | 2025-07-04 |  |  |  | Aguardando envio da ART de topografia. Recebido. Obra liberada.
K2 | 5 | 250 | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos, 106 | CARLOS GUSTAVO C.GOMES DA SILVA/FABIO CRUZ | Arquiteto GUILHERME BARBOSA CELESTE | OBRA LIBERADA E NÃO INICIADA
K2 | 6 | 250 |  | Felipe Camilo Bonvechio
K2 | 7 | 250 |  | ALMIR ROGERIO AUGUSTO | Arquiteta LARISSA CAMPOS | OBRA LIBERADA |  | 2025-04-25
K2 | 8 | 250 | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos, 136 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Engenheiro RUHAN PRADO | OBRA FINALIZADA | K2/9
K2 | 9 | 250 |  | Matheus de Faria Bessa
K2 | 10 | 250
K2 | 11 | 280 | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos, 166 | ALMIR ROGERIO AUGUSTO | Arquiteta MARIA JUÇARA BESERRA BARBOSA | MORADOR |  | 2024-02-07 | 2024-12-20 | SIM |  | Vistoria realizada dia 20/12/2024. Residência liberada para mudança.
K2 | 12 | 280 |  | Simone Gones Das Neves Valentim
K2 | 13 | 348.82 | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos, 186 | ROSANGELA VACARINI FARIA | Arquiteta ANA LÚCIA DIAS DE ANDRADE | MORADOR | K2/12 | 2022-01-27 | 2024-01-03 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 03.01.2024 com algumas pendências. Residência liberada para mudança.
K2 | 14 | 333.71 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 24 | IVONE MARTINS | Arquiteta MARIA JUÇARA BESERRA BARBORA | MORADOR |  | 2020-06-23
K2 | 15 | 260 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 34 | SECK CONSTRUTORA | Arquiteta LAÍS MORAES | OBRA LIBERADA NÃO INICIADA |  | 2023-04-05 |  |  |  | Vendeu terreno
K2 | 16 | 260 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 44 | SECK CONSTRUTORA / KAUE SERDEIRA | Arquiteto ERIC MACEDO PEREIRA | MORADOR | K2/17 | 2021-12-02 | 2024-10-25 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 25/10/2024. Residência liberada para mudança.
K2 | 17 | 250 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 54 | Andre Megali Amado / Bruna Quartarolo Vargas | Arquiteto RILLER QUADROS | EM ANALISE | [5 empty] | Projeto analisado em 24/07/2026, enviado comunique-se para correção do abrigo desmontável. 14/08/2026 - analise aprovada.
K2 | 18 | 250 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 64 | SEBASTIÃO FLORENCIO MATEUS | Arquiteto ALISSON BEGHIMI VILELA MATEUS | MORADOR |  | 2022-10-19 | 2024-02-21 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 21/02/2024 com algumas pendências. Proprietária realizou a mudança antes da vistoria.
K2 | 19 | 250 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 74 | JONATHAN LEONELO DE ALMEIDA | Engenheiro SIDNEY | MORADOR |  | 2022-01-27
K2 | 20 | 250 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 84 | SILVIO RICARDO GARCIA | Arquiteta ADRIANA PAULA VIEIRA MARCONDES MORAIS | OBRA PARALISADA | K2/21 | 2022-04-06 |  |  |  | OBRA ESTÁ PARADA.
K2 | 21 | 250 |  | Josue Alves de Siqueira
K2 | 22 | 250 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 104 | SECK CONSTRUTORA / KAUE SERDEIRA | Arquiteto ERIC MACEDO PEREIRA | MORADOR | K2/23 | 2021-12-09 | 2025-10-31 | SIM |  | Vistoria realizada em 31/10/25. Residencia liberada para mudança.
K2 | 23 | 280 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 114 | DIOGO (i9 Brasil) | Arquiteto MARCELO OHIRA | MORADOR |  |  |  | SIM |  | Casa sem vistoria, porem, foi acompanhado o periodo de obras e a casa está finalizada.
K2 | 24 | 280 | Rua Zenaide dos Santos Moreira, 124 | Renato do Amaral Faria | Arquiteto MARCELO JOSÉ OHIRA | OBRA LIBERADA |  | 2025-06-13 |  |  |  | Projeto analisado dia 01/11/24 Obra liberada em 13/06/25
K2 | 25 | 280 |  | Jose Raimundo de Amorim
K2 | 26 | 337.51 |  | Luzimeire de Fatima Souza Barbosa
L2 | 1 | 339.18 |  | Leivair Zamperline
L2 | 2 | 260 | Rua Jose Benedito da Silva, 293 | Patrícia de Andrade Maia Vander de Andrade Maia | Arquiteta Aline Herance | OBRA LIBERADA |  | 2026-06-26 |  |  |  | Projeto em análise 22/05/2026. Liberado terraplanagem no terreno 16/06/2026. Obra liberada em 26/06/2026.
L2 | 3 | 260 | Rua Jose Benedito da Silva, 283 | Rodrigo Cesar de Carvalho | Arquiteto OHIRA | OBRA LIBERADA |  | 2025-10-15 |  |  |  | Projeto analisado em 11.07.2025, enviado Comunique-se. Análise aprovada em 18.07.2025. Obra liberada em 15.10.2025
L2 | 4 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 273 | ROBINSON FERRARI BARBOSA | Arquiteto MAURÍCIO GOMES | MORADOR |  |  | 2025-02-14 | SIM |  | Vistoria realizada em 14/02/25. CASA LIBERADA PARA MUDANÇA, porem com pendencias a serem concluidas.
L2 | 5 | 250 | Rua José Benedito da Silva, 263 | ISABEL PUPO PIRES FERREIRA | Arquiteto SANDRO MAIA | MORADOR | [5 empty] | Confirmar de imóvel está desocupado, saída solicitada dia 05/07/2026. Aaron alugou a residencia para Sr. Leonardo. Residencia liberada para mudança.
L2 | 6 | 250 | Rua José Benedito da Silva, 253 | ALLAN WILLIAN DA SILVA AMARAL | Arquiteto TIAGO DUARTE | MORADOR |  | 2021-10-22
L2 | 7 | 250 | Rua José Benedito da Silva, 243 | Marcelo Cordeiro Viani
L2 | 8 | 250 | Rua José Benedito da Silva, 233 | Leonardo da Silva Lemes / Marina laignier Lage valentim | Engenheira ANA CAROLINA MENDONÇA | MORADOR |  | 2023-08-09 |  | SIM |  | LIBERADO MURO/TERRAPLANAGEM EM 02/08/2023 OBRA LIBERADA EM 09/08/2023 Vistoria realizada dia 18/07/2025 Residência liberada para mudança.
L2 | 9 | 260 | Rua Jose Benedito da Silva 223 | ALMIR ROGÉRIO AUGUSTO | Arquiteta LARISSA CAMPOS | OBRA LIBERADA | J2/10 | 2026-04-07 |  |  |  | LIBERADO MURO E TERRAPLANAGEM EM 25/03/2026 OBRA LIBERADA EM 07/04/2026
L2 | 10 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 213 | RICARDO ODONI | Arquiteto RENATO PACOAL GOMES / Engenheiro BRIAN | MORADOR |  | 2019-06-17
L2 | 11 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 203 | BATISTA SALVADOR |  | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK |  |  | 2025-08-29 | SIM |  | Vistoria realizada dia 29/08/2025 Residência liberada para mudança.
L2 | 12 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 193 | ARTHUR DE MARTINI SCOFANO | Engenheiro JOÃO CARLOS DE VARGAS BRAILE / Engenheiro SIDNEY LOPES | MORADOR | L2/13 | 2021-05-13 |  |  |  | LOTE DE APOIO SUJO
L2 | 13 | 313.76 |  | Ronald dos Santos Chuluck
L2 | 14 | 358.76 | Rua José Benedito da Silva, 133 | Juliana Rosa Mattos Santana de Araujo Bruno Luiz Santana de Araujo | Arquiteta POLYANA DE MELLO / Engenheiro LUCAS VINICIUS SILVA | MORADOR | L2/13 | 2021-01-29 | 2024-01-10 | SIM |  | Vistoria realizada dia 10.01.2024. Residência liberada para mudança. Recebido projeto de reforma da fachada e ampliação. Aguardando aprovação da Prefeitura para liberação da obra.
L2 | 15 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 123 | LUIS GUSTAVO MORAIS |  | MORADOR | N2/13 | 2023-06-28
L2 | 16 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 113 | MARCOS PAULO RAMOS CARAÇA | Engenheiro MARCOS PAULO RAMOS CARAÇA | MORADOR | L2/15 | 2019-07-30
L2 | 17 | 260 |  | Meire Ribeiro
L2 | 18 | 260 |  | Maira Dzedzej
L2 | 19 | 250 |  | Maria Helena da Silva
L2 | 20 | 250 |  | Fabio Jorge Gignon
L2 | 21 | 250 | Rua José Benedito da Silva, 63 | RAFAEL SORANSO | Arquiteta SOLANGE VIDAL | MORADOR | L2/20
L2 | 22 | 250 | Rua José Benedito da Silva, 53 | DAVI BARUEL VIEIRA | Engenheiro DAVI BARUEL VIEIRA | MORADOR | L2/23 | 2020-09-25
L2 | 23 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 43 | DANIEL BARUEL VIEIRA | Engenheiro DAVI BARUEL VIEIRA | MORADOR |  |  |  | SIM |  | Residência liberada para mudança.
L2 | 24 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 33 | SEBASTIÃO ANDERSON DA SILVA | Arquiteta SOLANGE VIDAL | OBRA LIBERADA |  | 2024-03-13
L2 | 25 | 260 |  | Gabriel Picão Scandiussi
L2 | 26 | 342.68 | Rua José Benedito da Silva, 26 | KLEBER LINHARES WAGNER | Arquiteto MARCELO JOSÉ OHIRA | MORADOR |  |  | 2025-09-26 | SIM | 2025-09-26 | /NOVO PROPRIETÁRIO. PROJETO NOVO DEU ENTRADA NO DIA 09/10/2023. ANÁLISE ESTÁ APROVADO, POREM OBRA AINDA NÃO ESTÁ LIBERADA. OBRA LIBERADA EM 01.12.2023 VISTORIA REALIZADA EM 26/09/2025. RESIDENCIA LIBERADA PARA MUDANÇA, POREM, NECESSÁRIO ATUALIZAR DADOS DOS PROPRIETÁRIOS NO SISTEMA. ENVIADO EMAIL. RECEBEMOS DOCUMENTO DE COMPRA E VENDA POR EMAIL NO DIA 02/10. RESIDENCIA LIBERADA PARA MUDANÇA.
M2 | 1 | 329.18 | Rua José Benedito da Silva, 12 | SHIRLEI FABIANA ALTRAN DE MOURA / Edson Seraphim de Moura | Passeri Arquitetura | OBRA LIBERADA | M2/2 | 2025-09-19 |  |  |  | Projeto em análise 11/10/2024 Novo projeto recebido em 12.08.2025 analisado em 15.08.2025 (comunique-se). Análise aprovada em 22.08.2025 Documentação completa recebida em 10/09/2025, faltava RRT. Obra liberada em 19/09/2025.
M2 | 2 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 22 | MARCELA BARANOV INOCENCIO | Arquiteta Thaisa Bacelar Teixeira | OBRA LIBERADA |  | 2024-07-03 |  |  |  | Projeto em análise 22.05.2024 Projeto aprovado
M2 | 3 | 260 |  | Heloísa Porcini Santos
M2 | 4 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 42 | ARTHUR CASADO BERTONI | Engenheiro DAVI TIAGO | MORADOR |  | 2023-03-15 | 2025-03-07 | SIM |  | Enviou foto do lote de apoio por email no dia 24/02/25 e está OK. Vistoria realizar em 07/03/2025. Casa liberada para mudança.
M2 | 5 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 52 | FRED HENRIQUE MACHADO | Engenheiro GIOVANE SOUZA LINHARES V. | MORADOR | M2/6 |  | 2023-08-09 | SIM |  | VISTORIA REALIZADA DIA 09/08/23
M2 | 6 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 62 | DÉCIO SANCHES VIEIRA | Arquiteto FERNANO MANZONI | MORADOR |  | 2022-12-21 | 2025-01-09 | SIM |  | Residência liberada para mudança. Vistoria será realizada dia 09/01/2025
M2 | 7 | 260 |  | Reginaldo Santos Chuluck
M2 | 8 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 82 | RAFAEL GUSTAVO BATISTA DA SILVA / DIANA BORSATO | Engenheiro VANOR JARDIM ZAMBRONI JUNIOR | MORADOR | M2/9 | 2019-11-09 |  |  | 2021-09-04
M2 | 9 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 92 | GLAUCIA ALVES LEONCIO PEREIRA / FRANCISCO | Arquiteta ONA FRANÇOISE GRAVES | MORADOR | M2/10 | 2021-10-05 |  |  |  | Muro fora do padrão. Proprietária se negou a corrigir.
M2 | 10 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 102 | BRUNA ELISA ZANCHETTA LEAL / MARCUS DE FREITAS LEAL | Arquiteta NATHALIA LEAL OTA | LIBERADO MURO E TERRAPLANAGEM | [5 empty] | Projeto analisado em 12/09/2025. Aguardando prancha com assinaturas para liberação completa da obra. Liberado terraplanagem em 29/05/2026. Pranchas ilegíveis, em 05/06/2026 solicitei o envio novamente.
M2 | 11 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 112 | Grazielle Cristina da Silva Santos
M2 | 12 | 260 | Rua José Benedito da Silva, 122 | CNNA COMÉRCIO DW GAS | Arquiteta TATIANA PEDROSO ALONSO | LOTE EM ALERTA | [5 empty] | Processo vencido. Atualizar documentação.
M2 | 13 | 260 |  | Gerson Albuquerque Xavier
M2 | 14 | 292.53 | Rua Antonio Batista da Silva, 141 | FERNANDO FREDERICO HIRATA | Arquiteta LUCIANNY BERNARDES SILVA | MORADOR |  | 2021-11-05 | 2023-12-06 | SIM |  | Vistoria realizada dia 06/12/2023. Residência com pendências, assim que finalizar estará liberada para mudança. Residência liberada para mudança.
M2 | 15 | 342.88 | Rua Antonio Batista da Silva, 141 | FERNANDO FREDERICO HIRATA | Arquiteta LUCIANNY BERNARDES SILVA | MORADOR |  | 2021-11-05 | 2023-12-06 | SIM
M2 | 16 | 26 |  | Cristiane Martins
M2 | 17 | 260 |  | Adriano Baltazar Penedo Andrade
M2 | 18 | 260 | Rua Antonio Batista da Silva, 111 | Elisa Antas Urbano / Arthur Trigueiro | Arquiteto OHIRA | OBRA LIBERADA |  | 2026-08-21 |  |  |  | 17/07/2026 - Projeto em análise. Análise aprovada. 21/08/2026 - Obra Liberada
M2 | 19 | 260 | Rua Antonio Batista da Silva, 101 | SOLANGE GONZALES BARRETO / RONALDO FONTANA | Arquiteta DANIELE DO CARMO QUADRA / Engenheiro BRUNO MESQUITA | MORADOR |  | 2020-07-16
M2 | 20 | 260 | Rua Antonio Batista da Silva, 91 | ANELISE MARESSA DA SILVA MACIEL | Arquiteto FABIO GUILHERME MOREIRA/ Engenheiro CARLOS SILVA | MORADOR |  | 2022-01-27
M2 | 21 | 260 | Rua Antonio Batista da Silva, 81 | VÂNIA CRISTINA MACHADO DIAS | Arquiteto RAFAEL FLORIANO DE OLIVEIRA / RAFAEL FLORIANO | MORADOR |  | 2019-12-06
M2 | 22 | 260 | Rua Antonio Batista da Silva, 71 | Irineu Degasperi / Vanderson Alexandre Chil | Arquiteto DARIO BAPTISTA | EM ANÁLISE | [5 empty] | Projeto analisado em 14/08/2026, análise aprovada, aguardando documentação completa para liberação da obra.
M2 | 23 | 260 | Rua Antonio Batista da Silva, 61 | TATIANA ALESSANDRA / HERLAN HENRIQUE | Arquiteto DAVI BARUEL | MORADOR | M2/22 |  | 2025-10-10 |  |  | Vistoria Final de obra realizada em 10/10/2025 Residência liberada para mudança, sem pendencias.
M2 | 24 | 260 | Rua Antonio Batista da Silva, 51 | BRUNO DA SILVA FELIX | Arquiteto ERIC MACEDO PEREIRA | MORADOR |  | 2022-04-06 | 2024-08-07 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 07/08/2024 Residência liberada para mudança.
M2 | 25 | 260 | Rua Antonio Batista da Silva, 41 | NELSON JUNIOR NAKANO | Engenheira ALINE C. DA COSTA | MORADOR |  | 2022-02-17 | 2023-06-28 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 28.06.2023. Residência liberada para mudança 05.07.2023.
M2 | 26 | 260 | Rua Antonio Batista da Silva, 31 | BRUNO CAMILOTTI | Engenheiro JOÃO | MORADOR |  |  | 2023-05-10 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 10.05.2023 Residência liberada para mudança
M2 | 27 | 260 | Rua Antonio Batista da Silva, 21 | MARCUS ANDRE ROSSI | Arquiteto ADRIEL PEREIRA DE SOUZA | MORADOR |  | 2020-11-23
M2 | 28 | 332.68 | Rua Antonio Batista da Silva, 11 | LUCIMARA DA SILVA ALMEIDA | Arquiteta ONA FRANÇOISE GRAVES | MORADOR |  | 2021-06-24
N2 | 1 | 444.67 | Rua Antonio Batista da Silva, 20 | Giovanna Sá De Almeida
N2 | 2 | 308.38 |  | Daniela de Lourdes Sá | Engenheiro ROBERTO MINOR | MORADOR | [5 empty] | Email enviado para agendamento da vistoria.
N2 | 3 | 354.12 |  | Antonio Carlos Leite
N2 | 4 | 250 |  | Hebert Maxwell Rodrigues
N2 | 5 | 250 |  | José Guilherme Vieira
N2 | 6 | 270 | Rua Antonio Batista da Silva, 60 | GABRIELA CORREIA | Arquiteto MARCUS PAULO CAMARGO DA SILVA | MORADOR | N2/5 | 2021-01-12
N2 | 7 | 250 |  | Wagner Alexandre Belizario
N2 | 8 | 250 | Rua Antonio Batista da Silva, 80 | ANDRÉ DONIZETTI LIMA | Engenheiro EDOIR INOCÊNCIO DOS SANTOS | MORADOR |  | 2021-12-21 | 2023-01-04 | SIM
N2 | 9 | 250 | Rua Antonio Batista da Silva, 90 | BRUNO DA SILVA FELIX | Arquiteto FABIO GUILHERME MOREIRA/ Arquiteta ADRIANA MARCONDES | MORADOR | N2/10 | 2022-01-13 | 2024-09-04 | SIM |  | Vistoria realizada em 04/09/2024. CASA LIBERADA PARA MUDANÇA.
N2 | 10 | 250 |  | Mildred Caroline Elis Ribeiro | Arquiteta Solange Vidal | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK |  | 2024-12-20 | 2026-08-07 | SIM |  | Dia 07/01/2026 informou por email que nao está mais utilizando o lote N7 como apoio. Vistoria realizada dia 07/08/2026, Residencia liberada para mudança.
N2 | 11 | 250 | Rua Antonio Batista da Silva, 110 | SHIRLISLEI LOPES DE OLIVEIRA | Arquiteto MARCELO JOSÉ OHIRA | MORADOR | N2/12 | 2021-12-13
N2 | 12 | 260 |  | Nilton César da Silva | Arquiteto OHIRA | EM ANÁLISE | [5 empty] | Projeto analisado em 24/07/2026, enviado comunique-se, área de 120m² nao atendida. 24/07/2026 - Análise aprovada.
N2 | 13 | 260 | Rua Antonio Batista da Silva, 130 | LUANA THOMAZ DOS SANTOS/ GIOVANNI RODOLFO | Engenheiro TIAGO DE AZEVEDO SOARES | MORADOR |  | 2020-04-08
N2 | 14 | 290 | Rua Antonio Batista da Silva, 140 | LUIS CLAUDIO RIBEIRO | Engenheiro JANDERSON LUCAS | EM ANÁLISE |  | 2022-08-03 |  |  |  | Eng. Lunardi entrou em contato e informou que será necessário a substituição ou contratação para o serviço de responsabilidade técnica da obra. Proprietário deverá apresentar a ART de Execução antesd de iniciar a obra. PROJETO ANTIGO CANCELADO. NOVO PROJETO EM ANÁLISE
N2 | 15 | 335.14 | Rua Antonio Batista da Silva, 170 | MARCELINO YURI TANAKA | Arquiteta ROSENÊA CRISTINA DA SUILVA MENEZES | MORADOR | N2/16 | 2021-12-02 | 2023-03-15
N2 | 16 | 260 |  | Ana Corina Castilho de Almeida | Engenheira Soraia Chuster | EM ANÁLISE | [5 empty] | Análise aprovada em 25/06/2026.
N2 | 17 | 260 |  | Giovanni Pedro Bianchini
N2 | 18 | 250 | Rua Antonio Batista da Silva, 200 | LUCAS CARDOSO | Arquiteta RENATA MONTEIRO NETO | MORADOR |  | 2021-03-15 | 2024-12-13 | SIM |  | Vistoria realizada dia 13/12/2024. Residência liberada para mudança. Sem pendências.
N2 | 19 | 250 | Rua Antonio Batista da Silva, 210 | MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Arquiteto MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA | MORADOR | N2/20 | 2022-02-24 | 2023-12-20 | SIM |  | Vistoria realizada dia 20/12/2023. Residência liberada para mudança. Sem pendências.
N2 | 20 | 250 |  | Fabio Jose Kavalieris da Cunha
N2 | 21 | 250 | Rua Antonio Batista da Silva, 230 | EDILSON ANTONIO DO CARMO | Engenheiro RUHAN DO PRADO FERRAZ | MORADOR |  | 2022-04-20 | 2023-11-08 | SIM |  | Vistoria realizada dia 08/11/2023. Residência liberada para mudança. Sem pendências.
N2 | 22 | 260 |  | Francisca Ildelisse Alves Cabral
N2 | 23 | 266.87 | Rua Antonio Batista da Silva, 250 | PAULO BASTOS DA CUNHA | Arquiteta RENATA MONTEIRO NETO | MORADOR |  | 2021-09-16 | 2025-09-26 | SIM |  | Vistoria realizada em 26/09/2025. Novos proprietários já realizaram a mudança e estão em reforma, com dois vaos de portas abertos sem esquadrias. Relatório enviado por email para regularização.
N2 | 24 | 384.07 | Rua Antonio Batista da Silva, 260 | MICHELLE SALLES RAYMUNDO | Arquiteto RENILSON SAMPAIO DE CARVALHO/NICOLE | MORADOR |  | 2021-09-02 | 2024-07-26 | SIM |  | Vistoria realizada dia 26/07/2024. Residência liberada para mudança.
P2 | 1 | 295.85 | AV. VICENTE CARLOS CORRA, 155 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS | Arquiteto OHIRA | OBRA LIBERADA | P2/2 | 2025-10-03 |  |  |  | Projeto analisado e aprovado em 29/08/2025. Obra liberada em 03/10/25
P2 | 2 | 273 |  | Rosivaldo Donizeth Puerta Merloto
P2 | 3 | 273 | Rua Maria Madalena Pereira Amorim, 175 | RENATO DO AMARAL FARIA |  | MORADOR |  | 2021-11-04
P2 | 4 | 273 | Rua Maria Madalena Pereira Amorim, 185 | RENATO DO AMARAL FARIA |  | MORADOR |  | 2021-11-25 | 2024-04-24 | SIM |  | Vistoria realizada em 24/04/2024. CASA LIBERADA PARA MUDANÇA.
P2 | 5 | 273 | Rua Maria Madalena Pereira Amorim, 195 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA |  | MORADOR |  | 2021-11-11 | 2023-10-25 | SIM |  | Vistoria realizada dia 25/10/2023, proprietária já havia se mudado para a residência. Sem pendências.
P2 | 6 | 273 | Rua Maria Madalena Pereira Amorim, 205 | EDUARDO DA CRUZ LEAL DA SILVA/Luciana Montoro Leal | Arquiteto MARCELO OHIRA | MORADOR |  | 2023-09-20 |  | SIM |  | Residencia liberada para mudança. Houve solicitação de saída dia 07/07/2026 e de entrada para 07/08. confirmar quem está residindo no imovel.
P2 | 7 | 273 |  | ROZENIR SILVEIRA | Arquiteto SANDRO PASSOS MAIA | EM ANÁLISE | [5 empty] | PROJETO PARADO
P2 | 8 | 287.55 | Rua Maria Madalena Pereira Amorim, 225 | MARCELO CORRÊA ABE | Arquiteto MARCELO SANTOS FERREIRA | MORADOR |  | 2022-10-03 | 2025-02-14 | SIM |  | Vistoria realizada em 14/02/25. CASA LIBERADA PARA MUDANÇA.
P2 | 9 | 346.11 |  | Wagner de Souza Mello
P2 | 10 | 280
P2 | 11 | 280 |  | Fernando Galvão Nogueira
P2 | 12 | 260 |  | Mat de Lima | Arquiteto André Luiz | EM ANÁLISE | [5 empty] | Projeto analisado em 14/08/2026, enviado comunique-se com dois itens para revisar.
P2 | 13 | 260 |  | Andre Pedro Andreotti
P2 | 14 | 260 | Rua Maria Madalena Pereira Amorim, 30 | Natalício Rezende de Almeida | Arquiteta LIDIANE MORAIS / Engenheiro CARLOS ITALIANO | MORADOR |  |  |  | SIM |  | Antiga proprietária: ANGELA MARIA I. SILVA Novo proprietário: Natalício Rezende de Almeida
P2 | 15 | 260 | Rua Maria Madalena Pereira Amorim, 30 | Natalício Rezende de Almeida | Arquiteta LIDIANE MORAIS / Engenheiro CARLOS ITALIANO | MORADOR |  |  |  | SIM |  | Antiga proprietária: ANGELA MARIA I. SILVA Novo proprietário: Natalício Rezende de Almeida
P2 | 16 | 284.18 |  | Getulio de Vasconcelos
Q2 | 1 | 288.88 | Avenida Vicente Carlos Corrá, 144 | Pamela Diolice Andrea D. de Lima | Arquiteto OHIRA | OBRA LIBERADA | D2/2, D2/11, D2/12 | 2026-05-22 |  |  |  | Projeto analisado e aprovado em 22/01/2026. Aguardando documentação completa para liberação da obra. Liberado muro e terraplanagem em 06/02/2026. Obra liberada em 22/05/2026
Q2 | 2 | 262.5 |  | Bonsenso Engenharia LTDA
Q2 | 3 | 262.5 | Avenida Vicente Carlos Corrá, 164 | THIAGO DE LIMA ALVARENGA MACIEL | Arquiteta KARINA SILVA | MORADOR |  | 2023-08-09 | 2024-12-06 | SIM | 2025-01-24 | Vistoria realizada dia 06/12/2024. Com pendências. Residência liberada para mudança. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO. OBRA LIBERADA EM 09/08/2023.
Q2 | 4 | 262.5 | Avenida Vicente Carlos Corrá, 174 | ELIANE G. LIMA | Arquiteta GISELE CHIAVEGATO / Engenheiro BRIAN | MORADOR
Q2 | 5 | 294 |  | Elcio da Silva Tobias
Q2 | 6 | 371.39 | Avenida Vicente Carlos Corrá, 194 | MICHAEL JOELSON GOUVEA CAMARGO | Arquiteto MARCELO OHIRA | OBRA PARALISADA |  | 2024-10-18 |  |  |  | Obra liberada em 18.10.2024
Q2 | 7 | 270.41 |  | Luiz Gustavo Ferreira / Adriana Schmidt Zonho | Arquiteto ALEX PAIVA | MORADOR |  | 2025-02-10 | 2026-07-31 |  | 2026-07-25 | Obra liberada em 10/02/2025
Q2 | 8 | 250 | Rua Geraldo Alves do Santos, 55 | JOÃO FLAVIO | Arquiteta ADRIANA MARCONDES | MORADOR |  | 2022-02-03 |  |  |  | Revisão do projeto analisado em 29.08.2025. Proprietário incluiiu novo abrigo desmontável e retirou a piscina.
Q2 | 9 | 250 | Rua Geraldo Alves do Santos, 45 | ROBSON SANTANA SIMOES | Arquiteta ADRIANA | OBRA FINALIZADA |  | 2022-04-06
Q2 | 10 | 250 | Rua Geraldo Alves do Santos, 35 | MARCELO MONTEIRO BRASIL | Engenheiro JEFFERSON SOUZA | MORADOR
Q2 | 11 | 250 | Rua Geraldo Alves do Santos, 25 | PRISCILA GONÇALVES | Arquiteta GIOVANNA DELGADO | MORADOR |  | 2022-07-28 | 2023-06-28 | SIM | 2023-07-21 | Vistoria Final de obra realizada em 28.06.2023. Residência liberada para mudança 19.07.2023. Realizou mudança dia 21.07.2023
Q2 | 12 | 271.05 |  | Yuri Tanoue da Penha | Arquiteta LARISSA CAMPOS / Engenheiro THALISSON | MORADOR |  | 2025-01-30 | 2025-10-15 | SIM |  | Vistoria realizada em 15/10/2025. Casa está a venda, então é necessario a troca de titularidade na F&P antes de liberar mudança. Proprietário enviou email dia 16/04/2026 informando sobre a reforma que está fazendo na residencia, sem alteração de área.
R2 | 1 | 335.76 | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos, 163 | ARDUINO |  | MORADOR |  | 2023-01-18 | 2024-12-13 | SIM |  | Vistoria realizada dia 13/12/2024 porem com pendências. Residência está liberada para mudança.
R2 | 2 | 282.87 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 11 | AMANDA R. ALMEIDA E FABRICIO | Arquiteta ILMARA DE OLIVEIRA | MORADOR
R2 | 3 | 250 |  | Ellen Jacqueline Benjamim Costa
R2 | 4 | 250 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 31 | SIMONE AP OLIVEIRA FARIA | Arquiteto SANDRO ENG CARLOS BRAULIO | MORADOR |  | 2021-01-16
R2 | 5 | 250 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 41 | NILTON CESAR DA SILVA | Engenheiro DIEGO CASTILHO | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK |  | 2023-08-09 | 2025-05-16 | SIM |  | VISTORIA REALIZADA EM 16.05.2025 RESIDENCIAL LIBERADA PARA MUDANÇA.
R2 | 6 | 280 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 51 | WESLEY DONIZETE | Engenheiro ANTONIO ROBERTO | OBRA FINALIZADA
R2 | 7 | 280 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 61 | Lisa Ribeiro Paulista Sarti |  | MORADOR |  |  |  | SIM | 2026-08-01 | Lisa, nova proprietária, vai se mudar dia 01/08/2026. Residencia liberada para mudança.
R2 | 8 | 323.67 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 71 | LEANDRO ROBERTO MOURA E SILVA | Arquiteto OHIRA | OBRA LIBERADA |  | 2025-06-27 |  |  |  | Projeto analisado e aprovado em 23.05.2025 OBRA LIBERADA EM 27/06/2025
R2 | 9 | 256.41 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 81 | GUTHMAN PALANDI DE OLIVEIRA | Engenheiro RENATO SCARABELLO | OBRA LIBERADA | R2/10 | 2023-09-13 |  |  |  | OBRA LIBERADA EM 13/09/23
R2 | 10 | 250 |  | Paulo Daniel Coicev Tasinaffo
R2 | 11 | 250 | Rua Geraldo Alves dos Santos, 54 | Diogo Gomes Faria | Engenheiro RODOLFO BELASCO | OBRA LIBERADA |  | 2026-04-30 |  |  |  | Projeto recebido para análise em 24/04/2025. Projeto analisado dia 02/05/2025, Análise aprovada. (Projeto Cancelado) Novo projeto recebido em 30/03/2026. Analisado em enviado comunique-se por email. Obra liberada em 30/04/2026
R2 | 12 | 250 | Rua Geraldo Alves dos Santos, 44 | JOAO BATISTA FAGUNDES | Engenheiro EMERSON BORGES | OBRA LIBERADA |  | 2024-05-03 |  |  |  | OBRA LIBERADA EM 03/05/2024
R2 | 13 | 250
R2 | 14 | 250 | Rua Geraldo Alves dos Santos, 24 | ADRIANA BITENCOURT VASCONCELOS | Arquiteta LARISSA CAMPOS | MORADOR |  |  | 2025-10-31 | SIM | 2025-10-24 | OBRA LIBERADA EM 23/08/2023. Vistoria realizada em 31/10/25. Algumas pendencias que serão monitoradas.
S2 | 1 | 337.98 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 10 | MIKAEL ALVES GARCIA |  |  |  | 2021-08-26 |  |  |  | Lote com liberação de obra (2021) para o antigo proprietário. Novo proprietário sem projeto.
S2 | 2 | 282.87 | Rua Paulo Sergio Costa dos Santos, 170 | Jairo Alves da Costa / Nivea Sampaio | Arquiteta Fernanda Peroni | OBRA LIBERADA |  | 2025-12-16 |  |  |  | Projeto analisado e aprovado. Aguardando recebimento da Declaração da Indepencia para liberação da obra. Obra liberada em 16/12/2025.
S2 | 3 | 250
S2 | 4 | 250 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 150 | DJALMA DE LARA JÚNIOR | Arquiteto EDUARDO | OBRA FINALIZADA
S2 | 5 | 250 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 140 | RICARDO POLYDORO DE MOURA LIMA | Engenheiro JECTAN MANGIA SILVA | MORADOR |  | 2021-03-18
S2 | 6 | 250 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 130 | LINDOMAR BARBOSA | Arquiteta SOLANGE VIDAL | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK |  | 2023-12-13 | 2026-07-10 | SIM |  | Residencia liberada para mudança.
S2 | 7 | 250 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 120 | Davi Baruel Vieira | Davi Baruel Vieira | OBRA LIBERADA |  | 2026-03-06 |  |  |  | Documentação recebida para análise em 13/02/2026. Documentação analisada em 20/02/2026. Precisa corrigir projeto arquitetonico que consta laje no recuo lateral. Também precisa incluir assinaturas no carimbo. Demais documentos estão Ok. 06/03/2026- Obra liberada
S2 | 8 | 250
S2 | 9 | 257.06 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 100 | LARISSA LARA VALLE | Arquiteto CARLOS (SANTO ARQUITETO) / Arquiteta LIGIA DE CASSIA | OBRA LIBERADA
S2 | 10 | 336.45 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 70 | RODRIGO ANDRADE | Arquiteta KARINA SILVA | MORADOR |  |  | 2023-04-19
S2 | 11 | 280 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 60 | ANA MARIA DE MORAES | Engenheiro CAIO CESAR PLACIDO | MORADOR |  | 2020-11-24 | 2025-07-18 | SIM |  | Vistoria realizada dia 18/07/2025 Residência liberada para mudança.
S2 | 12 | 250 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 50 | ANDERSON DE ARAUIJO COELHO | Engenheiro ANTÔNIO BOAVENTURA | MORADOR |  | 2021-03-12 | 2024-05-29 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 29/05/2024. Residência liberada para mudança.
S2 | 13 | 250 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 40 | GIORGIO LUIS CALADO | Arquiteto MARCELO JOSÉ OHIRA / CONSTRUTORA MONTREZ | MORADOR |  | 2023-06-23 | 2025-02-21 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 21/02/2025. Com pendência, falta realizar o reboco do muro (fundos) Reboco realizado em 04/07/2025. Residência liberada para mudança.
S2 | 14 | 250
S2 | 15 | 250
T2 | 1 | 337.98 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 161 | DAVI BERNES PEREIRA | Engenheira SORAYA CHUSTER | MORADOR |  | 2020-07-07 | 2023-06-28 | SIM |  | Vistoria Final de obra realizada em 28.06.2023. Residência liberada para mudança 05.07.2023.
T2 | 2 | 282.87
T2 | 3 | 250 | Rua Luis Barbeiran, 31 | GIOVANE | Engenheiro CLEIDSON | MORADOR |  | 2022-01-24 | 2024-02-28 | SIM |  | Vistoria realizada dia 28/02/2024 Residência liberada para mudança, com HABITE-SE.
T2 | 4 | 250 | Rua Luis Barbeiran, 41 | ELIANA |  | MORADOR |  | 2021-05-13
T2 | 5 | 250 | Rua Luis Barbeiran, 53 | ELIANDRO CECILIO | Engenheiro ROBERVAL DE ALBUQUERQUE | MORADOR |  | 2021-04-08
T2 | 6 | 250 | Rua Luis Barbeiran, 63 | VITOR |  | MORADOR |  | 2021-05-13
T2 | 7 | 250 |  | Aparecida de Fatima O. de Souza Poliana Ribeiro
T2 | 8 | 250 |  | Orozimbo Simao Branco Filho / Terezinha Stella Franco Simão Branco
T2 | 9 | 280 | Rua Luis Barbeiran, 93 | Samuel Rodolfo Simões de A Vatace | Arquiteto OHIRA | OBRA FINALIZADA |  | 2024-10-25 |  |  |  | 07.06.23 - Samuel pediu para armazenar uma sobra de material no lote. Foi autorizado desde que mantenha organizado e limpo. 25.10.24 - Obra liberada Obra finalizada, falta limpeza do lote de apoio.
T2 | 10 | 330.17 | Rua Luis Barbeiran, 103 | ANDRE MARCELO | Engenheiro PEDRO | MORADOR | T2/9 | 14/06/21 - 25/02/22
T2 | 11 | 262.91 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 121 | BONSENSO ENGENHARIA LTDA | Arquiteto OHIRA | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK
T2 | 12 | 250 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 133 | FREDIANO SEMENSATO | Arquiteto MARCELO RODOLFO | MORADOR |  | 2022-06-01 | 2023-10-18 | SIM |  | Vistoria realizada em 18/10/23. CASA LIBERADA PARA MUDANÇA.
T2 | 13 | 250 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 141 | JONATHAN LEONELO DE ALMEIDA | Engenheiro BRUNO MESQUITA | MORADOR |  | 2023-01-11 | 2024-10-11 | SIM |  | Vistoria realizada em 11/10/2024. Residência liberada para mudança.
T2 | 14 | 250 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza | TERESINHA DE PAULA CARDOSO | Engenheiro CARLOS ARNOU E YGOR VICENTE | OBRA PARALISADA |  | 2021-02-18 |  |  |  | Teresinha enviou parte da documentação para liberação da obra em 08.04.2026. Aguardando restante da documentação para liberação da obra.
T2 | 15 | 250 |  | DIOGO GOMES FARIA / RODOLFO BELASCO | Arquiteta TATIANA FROES | OBRA LIBERADA | T2/7 | 2025-05-30 |  |  |  | Recebimento de novo projeto para análise em 29/05/2025. Obra liberada em 30/05/2025.
T2 | 16 | 250 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 171 | DENILSON / PATRICIA | Engenheiro JOEL | OBRA LIBERADA |  | 2021-10-29
T2 | 17 | 250 | Rua Sebastião Rodrigues de Souza, 181 | WILLIAM MAIA DA SILVA | Arquiteto LUCAS DINIZ | MORADOR |  | 2025-06-27 | 2026-06-26 | SIM | 2026-07-05 | Obra liberada em 27/06/2025. 08/08/2025 recebi nova ART de execução pois houve troca de responsavel tecnico. Vistoria realizada em 26/06/2026, residencia liberada para mudança.
T2 | 18 | 250 |  | DIOGO MATIAS DE OLIVEIRA | Arquiteta GISELLE CHIAVEGATTO | EM ANALISE | [5 empty] | Projeto analisado em 29/05/2026. Enviado comunique-se pois o nome de Diogo nao consta no sistema da Freitas e Pozzatti. Ainda consta área mínimo abaixo de 120m². Em 05/06/2026 solicitei novamente a revisão do projeto. 26/06/2026 Analise aprovada, mas solicitei a troca de titularidade no sistema para liberação da obra.
U2 | 1 | 327.98 | Rua Luis Barbeiran, 41 | LUCAS | Enengenheiro CARLOS | MORADOR |  | 2021-08-13 |  |  |  | No dia 02/03/2026 o novo proprietário Rogerio, enviou email comunicando a reforma que está realizando em seu imovel. Dia 29/04/2026 proprietário enviou o projeto atualizado e aprovado na prefeitura.
U2 | 2 | 272.87 | Rua Luis Barbeira, 204 | DANIELA ROSA B DÁRIO (LEANDRO) | Arquiteto LEANDRO DÁRIO | MORADOR |  | 2023-04-05 | 2024-02-28 | SIM |  | Vistoria realizada dia 28/02/2024 Residência liberada para mudança, com HABITE-SE.
U2 | 3 | 250 | Rua Luis Barbeiran, 194 | Mario Sergio Nunes dos Santos | Engenheiro JECTAN MANGIA | MORADOR |  | 2023-01-31 | 2025-07-18 | SIM |  | Vistoria realizada dia 18/07/2025 Residência liberada para mudança. GIOVANE APARECIDO DA SILVA (antigo proprietário). Mario Sergio Nunes dos Santos novo proprietário morador.
U2 | 4 | 250 | Rua Luiz Barbeiran, 184 | Gigavale Construtora LTDA | Arquiteto WANDERLEY LUIZ LAET MARINHO | OBRA LIBERADA |  | 2026-07-24 |  |  |  | Projeto Analisado a aprovado em 07/11/2025. Documento completo recebido dia 13/02/2026 e analisado em 20/02/2026. Porem, medidas do terreno não estão corretas. No projeto estão 10x25m mas o correto é 12,50x20m. Aguardando documentação completa revisada para liberação da obra. Projeto revisado recebido e aprovado. Aguardando documentação completa para liberação da obra. 10/07/2026 - Aguardando topografia e Art para liberar muro e terraplanagem. 17/07/2026 - Recebimento do restante da documentação. 24/07/2026 - Obra liberada.
U2 | 5 | 250
U2 | 6 | 250
U2 | 7 | 250 | Rua Luis Barbeiran, 154 | NKK ADM BENS EPART.LTDA. | Arquiteta GISELLE CHIAVEGATTO E ARQ. ADILSON RAMOS | MORADOR |  | 2021-06-24 | 2023-12-06 | SIM |  | Vistoria realizada dia 06/12/2023. Residência liberada para mudança.
U2 | 8 | 250 | Rua Luis Barbeiran, 144 | CLEVERSON FRANCISCO | Engenheiro CLEVERSON FRANCISCO | OBRA FINALIZADA |  | 2022-06-29 |  |  |  | EMITIDO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM 08/01/2025. CASA COM RISCO DE RUINA.
U2 | 9 | 250
U2 | 10 | 250
U2 | 11 | 273.56 | Rua Luiz Barbeiran, 114 | EDIMAR ASSIS LEAL | Arquiteta RAFAELA RAMOS | EM ANÁLISE | [5 empty] | Sr. EDIMAR ASSIS LEAL vendeu o terreno para GIL ROMEO PINTO. Recebido novo projeto para análise em 29/08/2025. Comunique-se enviado pelo whatsapp para arquiteta (29/08/2025). Análise aprovada em 29/08/2025. Obra será liberada quando houver atualização cadastral do proprietário.
U2 | 12 | 322.95 | Rua Luis Barbeiran, 94 | EVERTON JOSÉ TEIXEIRA | Arquiteto RAFAEL RODRIGUES | MORADOR | [5 empty] | Em vistoria dia 16/01/2026 aparentemente tem morador. Verificando!
U2 | 13 | 280 | Rua Luis Barbeiran, 84 | HELTON TADEU | Arquiteto ALEX PAIVA E SILVA | MORADOR |  | 2022-07-13 | 2024-07-10 | SIM |  | Vistoria realizada dia 10.07.2024. Residência liberada para mudança.
U2 | 14 | 280
U2 | 15 | 250 |  | Rosilene Alves da Trindade | Arquiteto Ohira | EM ANALISE | U2/14 |  |  |  |  | Projeto analisado em 10/07/2026, análise aprovada.
U2 | 16 | 250 | Rua Luis Barbeiran, 54 | GUILHERME SANTOS DA SILVA | Arquiteto SANDRO MAIA | MORADOR |  |  | 2023-03-15 | SIM
U2 | 17 | 250 | Rua Luis Barbeiran, 44 | VANESSA | Arquiteto OHIRA | MORADOR |  |  | 2023-11-01 | SIM |  | Vistoria realizada dia 01/11/2023. Residência liberada para mudança.
U2 | 18 | 250 | Rua Luis Barbeiran, 34 | ADOLFO LOPES | Arquiteto FÁBIO SURIAN | MORADOR |  |  | 2024-05-08 | SIM |  | Vistoria realizada dia 08/05/2024. Residência liberada para mudança.
U2 | 19 | 250 | Rua Luis Barbeiran, 24 | NILTON |  | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK |  | 2021-11-25 |  |  |  | Vistoria realizada dia 06/03/2026. Possui algumas pendencias para a finalização. Residencia liberada para mudança.
V2 | 1 | 252 | Rua Luis Barbeiran, 440 | ARTHUR FARIAS AZIBEIRO | Engenheiro MARCIO DOS SANTOS | MORADOR
V2 | 2 | 252 | Rua Luis Barbeiran, 203 | DANIEL | Engenheiro MARCIO | MORADOR |  | 2021-09-09 |  |  |  | LIMPEZA LOTE DE APOIO
V2 | 3 | 252 | Rua Luis Barbeiran, 460 | CRISTIANO | Arquiteto LUCAS | MORADOR |  | 2021-10-08 | 2023-09-13 | SIM |  | Vistoria realizada dia 13.09.23 na presença da locatária do imóvel (Sabrina Camargo). Muro fundos e lateral estão fora do padrão dos 2m de altura.
V2 | 4 | 252 |  | Max Pessanha da Silva | Arquiteta Larissa Campos | EM ANALISE
V2 | 5 | 252 |  | Douglas Souza Barbosa
V2 | 6 | 252 | Rua Luis Barbeiran, 163 | Paulo Tauil Junior / Jessica Fernandes Duque | Engenheiro PEDRO GACEK | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK |  |  | 2025-01-23 | SIM |  | LIBERADO MURO E TERRAPLANAGEM EM 06/03/2024 OBRA LIBERADA EM 12/04/2024 Vistoria final de obra realizada dia 23/01/2025. RESIDENCIA LIBERADA PARA MUDANÇA.
V2 | 7 | 274.84 | Rua Luis Barbeiran, 153 | Ricardo Sarmento Ana Paula Santos Carneiro Sarmento | Engenheiro PEDRO GACEK | OBRA FINALIZADA VISTORIA OK |  | 2023-09-13 | 2025-01-23 | SIM |  | LIBERADO MURO E TERRAPLANAGEM EM 26/07/23 OBRA LIBERADA EM 13/09/23 Vistoria final de obra realizada dia 23/01/2025. RESIDENCIA LIBERADA PARA MUDANÇA. Residencia passará por uma reforma a partir de 08/06/2026. Autorizado.
V2 | 8 | 282.43 | Rua Luis Barbeiran, 510 | CARLOS | Arquiteta CRISTIANE | MORADOR |  | 2021-07-13